熔喷视觉检测软件重新设计计划

核心功能整改版 / 现场验证版

| 项目项 | 计划说明 |
| --- | --- |
| 项目对象 | 熔喷视觉检测设备配套软件 |
| 周期定位 | 约两周、10 个工作日；本版不列具体起止日期 |
| 交付定位 | 核心功能整改版、现场验证版，后续根据现场连续运行继续优化 |
| 设计原则 | 复用现有相机 SDK、通讯接口、检测算法接口和关键配置，优先解决现场急需问题 |

一、设计目标

本次重新设计不从零开发完整视觉平台，而是在现有软件和现场流程基础上重设检测业务模块，重点形成可运行、可追溯、可验证的现场版本。

| 目标方向 | 关键设计内容 | 交付 / 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 状态与报警 | 相机在线、离线、异常、断连状态统一建模；异常进入报警闭环 | 断连可发现、可报警、可记录、可恢复 |
| 数据与批号 | 检测数据、异常数据、批号数据统一保存；批号唯一性和修改审计 | 不覆盖、不误删、有权限控制和操作记录 |
| 幅宽追溯 | 幅宽上下限判断、异常报警、本地持久化、按批号和时间查询 | 幅宽异常可报警、可追溯、可复盘 |
| 报表统计 | 按时间范围、批号、产品和异常类型查询汇总并导出 | 满足生产复盘和质量追溯 |
| 操作优化 | 高频参数前置、参数分组、模板化配置、常见操作简化 | 降低误操作，提高现场使用效率 |
| 算法验证 | 多相机标定、AI 推理、缺陷位置计算和结果输出串联 | 算法链路现场可运行、结果可验证 |

二、范围边界

优先完成现场急需功能：相机状态、报警闭环、批号安全、幅宽追溯、报表统计、参数操作优化。

不承诺在本周期内完成所有极端场景、复杂统计图表、多语言、多工位扩展和完整自动化测试平台。

如旧软件无源码、相机链路不稳定、历史数据迁移复杂或检测算法需重写，应单独评估缓冲周期。

阶段计划与并行安排

三、阶段计划

| 阶段 | 软件设计与开发主线 | 算法 / 现场准备主线 | 阶段输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：启动与设计 | 梳理旧软件功能、相机接口、数据库结构、生产流程和整改优先级；设计模块结构、状态模型、报警模型、批号模型、幅宽数据表和报表结构 | 确认标定板、显卡、驱动、CUDA、推理环境；启动现场数据标注；明确算法输入输出格式 | 需求清单、功能边界、风险清单、技术方案、数据库 / 配置方案 |
| 阶段二：采集与报警闭环 | 实现相机连接、心跳、在线 / 离线状态、断线报警、自动重连和日志；接入采图失败、黑屏 / 花屏、模糊、丢帧等异常判断 | 持续数据标注和模型训练；同步验证推理环境和模型版本 | 相机状态监控可用，图像异常报警闭环可验证 |
| 阶段三：数据安全与追溯 | 实现批号唯一性校验、冲突防护、受控修改、数据不覆盖、操作日志；实现幅宽上下限判断、异常报警、历史查询和追溯 | 固化可部署模型版本，准备标定和缺陷定位现场验证数据 | 批号冲突不导致数据丢失，幅宽数据可报警、可查询、可追溯 |
| 阶段四：报表、界面与联调 | 完成多维查询、异常统计、基础导出和查询性能优化；前置高频参数、参数分组和模板；开展全流程联调和关键问题修复 | 部署训练模型和推理环境；完成多相机标定、AI 推理、缺陷位置计算和算法模块串联验证 | 操作界面整改版、统计报表、初版说明文档、现场验证版 |

四、可并行内容

| 并行工作 | 前置条件 | 并行说明 |
| --- | --- | --- |
| 需求梳理、标定板准备、显卡升级确认 | 无 | 可由项目、算法、现场人员分别推进 |
| 现场数据标注与软件整改 | 现场数据可获取 | 标注和训练从启动阶段开始，不等待软件全部完成 |
| 架构设计与算法接口约定 | 需求边界基本确认 | 同步确定输入、输出和落库格式，减少联调返工 |
| 相机状态监控与数据库基础结构 | 数据模型完成 | 采集链路和持久化框架可分人实现 |
| 异常图像报警与批号数据安全 | 报警模型和批号模型完成 | 业务相对独立，但统一接入日志和审计 |
| 幅宽追溯与报表查询 | 幅宽数据表和查询维度完成 | 保存接口先定后，报表统计可提前开发 |
| UI 操作优化与后台功能开发 | 参数分组和操作清单完成 | 页面结构先行，随后绑定后台接口 |
| 说明文档与模块测试 | 核心流程基本确定 | 边开发边记录，模块完成后立即测试 |

依赖关系、验收与风险

五、必须串行或强依赖内容

| 串行链路 | 原因 |
| --- | --- |
| 需求确认 -> 架构与数据设计 -> 模块开发 | 需求边界和数据结构未定时直接开发，容易造成返工 |
| 相机 SDK 接入 -> 状态监控 -> 断连报警 -> 异常恢复测试 | 报警和恢复依赖稳定的相机连接状态判断 |
| 报警模型 -> 图像异常 / 幅宽异常 / 相机断连报警 | 需要统一报警记录、确认、拦截或停机流程 |
| 批号模型 -> 数据保存 -> 历史查询 -> 报表统计 | 报表依赖准确、不可覆盖、可追溯的数据来源 |
| 数据标注 -> 模型训练 -> 模型部署 -> AI 推理验证 | 算法现场验证必须建立在可用模型和环境之上 |
| 单模块验证 -> 全流程联调 -> 交付验收 | 最终验收必须覆盖采集、检测、报警、存储、查询、导出全过程 |

六、验收安排

| 验收节点 | 验收重点 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 阶段验收一 | 相机状态、断连报警、图像异常报警 | 相机状态清晰可见，断连和图像异常可报警并记录 |
| 阶段验收二 | 批号防冲突、幅宽数据存储、报表查询 | 批号不覆盖数据，幅宽可追溯，报表可按维度查询 |
| 交付验收 | 真实生产流程全链路 | 采集、检测、报警、存储、查询、导出全过程跑通 |
| 运行观察 | 现场连续运行稳定性 | 记录断连次数、报警准确性、查询性能和数据完整性 |

七、风险与缓冲

| 风险项 | 影响说明 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 旧软件无源码或逻辑不清 | 需额外梳理业务流程、数据库字段和接口调用 | 增加梳理和验证缓冲 |
| 相机 SDK 或硬件链路不稳定 | 断连可能涉及供电、网线、网卡、触发信号和驱动 | 软件与硬件联合排查 |
| 历史数据迁移复杂 | 旧检测记录、批号记录、幅宽数据需要单独校验 | 迁移任务独立评估 |
| 现场连续运行验证不足 | 现场验证版不能替代长周期量产稳定性验证 | 交付后持续观察并优化 |
| 算法或检测规则重写 | 原算法不可复用会显著拉长周期 | 重新评估算法周期和人员投入 |

人员工作分配表

说明：以下表格用于指定对应人员负责相关工作。负责人和协作人员可在项目启动会后填写，交付标准用于后续跟踪和验收。

| 工作模块 | 主要工作 | 负责人 | 协作人员 | 交付 / 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 / 需求管理 | 需求边界、整改优先级、验收标准、对外沟通 | ____ | ____ | 需求清单、风险清单、验收口径确认 |
| 架构与数据设计 | 模块边界、数据模型、配置方案、接口约定 | ____ | ____ | 技术方案、数据库 / 配置方案确认 |
| 相机采集与状态 | 相机连接、心跳、在线 / 离线、断线重连、日志 | ____ | ____ | 相机状态监控可用，断连可恢复 |
| 报警闭环 | 相机掉线、图像异常、幅宽异常报警和确认流程 | ____ | ____ | 异常可报警、可记录、可确认或拦截 |
| 批号与数据安全 | 批号唯一性、冲突防护、受控修改、操作审计 | ____ | ____ | 批号冲突不覆盖、不删除历史数据 |
| 幅宽检测与追溯 | 上下限判断、异常报警、持久化、历史查询 | ____ | ____ | 幅宽数据可报警、可查询、可追溯 |
| 报表与历史查询 | 多维查询、异常统计、基础导出、查询性能优化 | ____ | ____ | 统计报表和导出功能可用 |
| 界面与参数操作 | 高频参数入口、参数分组、模板和常用操作简化 | ____ | ____ | 操作界面整改版可现场使用 |
| 算法与模型部署 | 标定板、显卡环境、数据标注、训练、部署和推理验证 | ____ | ____ | 标定、推理、缺陷定位链路可运行 |
| 测试、验收与文档 | 模块测试、全流程联调、操作说明、故障处理说明 | ____ | ____ | 现场验证版、初版文档和问题清单 |