熔喷视觉检测软件重新设计计划

来源：C:\Users\19765\Desktop\新建文件夹 (2)\熔喷视觉检测软件重新设计时间节点(1).docx

目标： 基于现有熔喷视觉检测设备软件，重新设计并整改核心业务模块，形成可现场验证的软件版本。

计划周期： 2026 年 6 月 1 日 - 2026 年 6 月 12 日，约 2 周 / 10 个工作日。

交付定位： 核心功能整改版 / 现场验证版。量产稳定性需在交付后结合不少于 1 周的现场连续运行继续验证和优化。

# 1. 项目目标

本次重新设计的重点不是从零开发完整视觉平台，而是在现有软件、相机 SDK、通讯接口、检测算法接口和关键配置可复用的前提下，重设检测业务模块，优先解决现场急需问题。

核心目标如下：

| 目标方向 | 具体内容 | 验收关注点 |
| --- | --- | --- |
| 相机状态可视化 | 在线、离线、异常、断连状态清晰显示 | 断连可发现、可报警、可记录 |
| 报警闭环 | 相机掉线、异常图像、幅宽异常可报警 | 报警后可拦截、停机或人工确认 |
| 数据追溯 | 检测数据、异常数据、幅宽数据可保存和查询 | 可按批号、时间、产品维度追溯 |
| 批号数据安全 | 批号唯一性校验、冲突防护、受控修改 | 不覆盖、不误删、有审计记录 |
| 报表统计 | 支持日期范围、批号、异常数据统计和导出 | 满足生产复盘和质量追溯 |
| 操作优化 | 高频参数前置、参数分组、模板化配置 | 降低现场误操作和查找成本 |
| 算法验证 | 标定、AI 推理、缺陷定位和结果输出闭环 | 现场算法链路可运行、可验证 |

# 2. 前提假设

能获取或复用现有相机 SDK、通讯协议、检测算法接口、数据库结构和关键配置参数。

现场硬件、网络、工控机、相机供电、触发信号不存在长期不可控问题。

原软件源码或工程逻辑基本可梳理，不需要重新定义完整检测平台。

两周目标聚焦现场验证版，不承诺覆盖所有极端场景和长周期量产稳定性。

如相机 SDK、硬件链路、历史数据迁移或检测算法需重写，需单独增加缓冲周期。

# 3. 模块拆分

| 模块 | 设计重点 | 主要交付物 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求与旧系统梳理 | 原软件功能、生产流程、接口、数据库、整改需求边界 | 需求清单、功能边界、风险清单 | 必须 |
| 架构与数据设计 | 模块结构、状态模型、报警模型、批号模型、幅宽数据表、报表结构 | 技术方案、数据库/配置方案 | 必须 |
| 相机采集与状态监控 | 连接、心跳、在线/离线、断线报警、自动重连、日志 | 相机状态监控可用 | 必须 |
| 异常图像与报警闭环 | 采图失败、黑屏/花屏、模糊、丢帧、报警确认流程 | 图像异常报警闭环 | 必须 |
| 批号与数据安全 | 唯一性校验、冲突防护、受控修改、数据不覆盖、操作日志 | 批号冲突不导致数据丢失 | 必须 |
| 幅宽检测与追溯 | 上下限判断、异常报警、持久化、历史查询、按批号/时间追溯 | 幅宽数据可报警、可查询、可追溯 | 必须 |
| 报表与历史数据 | 多日期汇总、批号/时间维度查询、异常统计、导出、查询性能 | 统计报表和历史查询可用 | 应完成 |
| 界面与参数操作 | 高频参数入口、参数分组、参数模板、常用操作简化 | 操作界面整改版 | 应完成 |
| 算法模块 | 标定板、显卡环境、数据标注、模型训练、现场部署、标定/推理/定位 | 算法现场验证闭环 | 必须 |
| 测试与文档 | 全流程测试、异常恢复测试、操作说明、参数说明、故障处理说明 | 现场验证版和初版文档 | 必须 |

# 4. 10 个工作日计划

| 时间 | 软件设计与开发主线 | 算法 / 现场准备主线 | 阶段交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 天 / 6 月 1 日 | 梳理原软件功能、相机接口、数据库结构、生产流程、10 项整改需求优先级 | 确认标定板规格、显卡型号、显存、驱动、CUDA、推理环境；启动现场数据标注 | 需求清单、功能边界、风险清单；标定板和推理环境方案 |
| 第 2 天 / 6 月 2 日 | 设计模块结构、相机状态模型、报警模型、批号模型、幅宽数据表、报表查询结构 | 继续数据标注，确认算法输入输出接口和缺陷结果格式 | 技术方案、数据库/配置方案、算法接口约定 |
| 第 3-4 天 / 6 月 3-4 日 | 实现相机连接、心跳检测、在线/离线状态显示、断线报警、自动重连、日志记录 | 持续数据标注和模型训练；同步验证显卡/推理环境 | 相机状态监控可用 |
| 第 5 天 / 6 月 5 日 | 增加采图失败、黑屏/花屏、模糊、丢帧等异常判断；接入报警、拦截或人工确认流程 | 持续模型训练，准备部署用模型版本 | 图像异常报警闭环；第一次阶段验收 |
| 第 6 天 / 6 月 8 日 | 实现批号唯一性校验、冲突防护、批号受控修改、数据不覆盖、操作日志 | 持续模型训练；整理算法参数和模型版本记录 | 批号冲突不再导致数据丢失 |
| 第 7 天 / 6 月 9 日 | 实现幅宽上下限判断、异常报警、本地持久化、历史查询、批号/时间追溯 | 持续模型训练；准备标定和缺陷定位现场验证数据 | 幅宽数据可报警、可查询、可追溯 |
| 第 8 天 / 6 月 10 日 | 实现多日期汇总、批号/时间维度查询、异常数据统计、导出；优化数据库查询性能 | 固化可部署模型版本，准备现场联调包 | 统计报表和历史查询可用；第二次阶段验收 |
| 第 9 天 / 6 月 11 日 | 高频参数入口前置、参数分组、参数模板、常用操作简化；整理操作说明 | 部署训练模型和推理环境；开展多相机标定、AI 推理、缺陷位置计算调试 | 操作界面整改版、初版说明文档、算法现场可运行 |
| 第 10 天 / 6 月 12 日 | 全流程测试：采集、报警、批号、幅宽、报表、异常恢复；修复关键问题 | 串联采集、多相机标定、AI 推理、缺陷位置计算和结果输出流程 | 可交付测试版 / 现场验证版；交付验收 |

# 5. 可并行内容

| 可并行工作 | 可并行时间 | 前置条件 | 并行说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求梳理、标定板准备、显卡升级确认 | 第 1 天 | 无 | 三项互不依赖，可由项目负责人、算法工程师、现场工程师分别推进 |
| 现场数据标注与软件整改 | 第 1-10 天 | 现场数据可获取 | 数据标注和模型训练应从第 1 天启动，不必等待软件模块全部完成 |
| 架构设计与算法接口约定 | 第 2 天 | 需求边界基本确认 | 软件架构和算法输入输出格式需同步确定，避免后期接口返工 |
| 相机状态监控与数据库基础结构 | 第 3-4 天 | 第 2 天数据模型完成 | 相机采集链路和数据持久化框架可由不同人员并行实现 |
| 异常图像报警与批号数据安全 | 第 5-6 天 | 报警模型、批号模型已定义 | 两者业务相对独立，可并行开发，但都要接入统一日志和审计机制 |
| 幅宽追溯与报表查询 | 第 7-8 天 | 幅宽数据表和查询维度已定义 | 幅宽保存接口先定后，报表查询和统计可提前并行开发 |
| UI 操作优化与后台功能开发 | 第 6-9 天 | 参数分组和常用操作清单已确认 | UI 可先做页面结构和交互调整，后续再绑定后台接口 |
| 操作说明、参数说明、故障处理说明 | 第 6-10 天 | 核心流程基本确定 | 文档可边开发边整理，第 10 天根据最终界面和流程修订 |
| 模型训练与现场部署准备 | 第 1-8 天 | 显卡、CUDA、推理环境确认 | 训练可持续迭代，部署包和模型版本可在第 8 天前固化 |
| 多相机标定、AI 推理、缺陷位置计算单项调试 | 第 9-10 天 | 模型、环境、标定数据可用 | 单项调试可并行，但最终必须串联成算法闭环后再验收 |
| 模块测试与问题修复 | 第 5-10 天 | 对应模块完成 | 每个模块完成后立即测试，不要等到第 10 天集中暴露问题 |

# 6. 必须串行或强依赖内容

| 串行链路 | 原因 |
| --- | --- |
| 需求确认 -> 架构与数据设计 -> 模块开发 | 需求边界和数据结构未定时，直接开发容易返工 |
| 相机 SDK 接入 -> 相机状态监控 -> 断连报警 -> 异常恢复测试 | 报警和恢复依赖稳定的相机连接状态判断 |
| 报警模型 -> 图像异常报警 / 幅宽异常报警 / 相机断连报警 | 需要统一报警记录、确认、拦截或停机流程 |
| 批号模型 -> 数据保存 -> 历史查询 -> 报表统计 | 报表依赖准确、不可覆盖、可追溯的数据来源 |
| 幅宽数据表 -> 幅宽判断 -> 幅宽追溯 -> 幅宽报表 | 追溯和统计依赖字段结构和数据持久化先完成 |
| 数据标注 -> 模型训练 -> 模型部署 -> AI 推理验证 | 算法现场验证必须建立在可用模型和环境之上 |
| 单模块验证 -> 全流程联调 -> 交付验收 | 第 10 天交付验收必须覆盖采集、检测、报警、存储、查询、导出全过程 |

# 7. 推荐并行组织方式

| 角色 | 主要负责 | 并行配合 |
| --- | --- | --- |
| 项目 / 需求负责人 | 需求边界、整改优先级、验收标准、对外沟通 | 与软件、算法、现场人员同步确认接口和验收口径 |
| 软件负责人 | 架构设计、模块边界、数据模型、核心流程闭环 | 统筹相机、报警、数据、报表、UI 的接口一致性 |
| 软件工程师 A | 相机 SDK 接入、状态监控、断连重连、异常图像报警 | 与算法工程师确认图像输入和异常判断边界 |
| 软件工程师 B | 批号安全、幅宽数据、历史查询、报表导出、数据库性能 | 与 UI 和测试人员确认查询维度和导出格式 |
| UI / 文档人员 | 参数分组、常用操作入口、操作说明、参数说明、故障处理说明 | 从第 6 天开始跟随功能完成情况滚动更新 |
| 算法工程师 | 标定板、显卡环境、数据标注、模型训练、部署调试、缺陷定位 | 与软件负责人确认算法输入输出和结果落库格式 |
| 测试 / 现场工程师 | 阶段验收、现场联调、异常恢复测试、连续运行记录 | 从第 5 天开始按模块介入测试 |

如果只有 1 名软件工程师，软件主线并行度会明显下降，2 周周期风险较高；建议至少配置 2 名软件工程师 + 1 名算法工程师 + 1 名测试/现场工程师。

# 8. 阶段验收

| 验收时间 | 验收重点 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 第 5 天 / 6 月 5 日 | 相机状态、断连报警、图像异常报警 | 相机在线/离线可见，断连可报警并记录，图像异常能进入报警闭环 |
| 第 8 天 / 6 月 10 日 | 批号防冲突、幅宽数据存储、报表查询 | 批号冲突不覆盖数据，幅宽数据可追溯，报表可按日期/批号查询 |
| 第 10 天 / 6 月 12 日 | 全流程交付验收 | 真实生产流程跑通采集、检测、报警、存储、查询、导出全过程 |
| 交付后 1 周 | 现场连续运行观察 | 记录断连次数、报警准确性、查询性能、数据完整性和稳定性问题 |

# 9. 风险与缓冲

| 风险项 | 影响说明 | 建议缓冲 |
| --- | --- | --- |
| 旧软件无源码或逻辑不清 | 需要额外逆向梳理业务流程、数据库字段和接口调用 | 增加 1-2 天 |
| 相机 SDK 或硬件链路不稳定 | 断连可能涉及供电、网线、网卡、触发信号、驱动等非软件问题 | 增加 2-3 天 |
| 需迁移历史数据 | 旧检测记录、批号记录、幅宽数据需要单独校验 | 增加 1-2 天 |
| 现场连续运行验证 | 两周只能形成现场验证版，长时间稳定性需真实生产节拍观察 | 建议追加 1 周 |
| 算法或检测规则需重写 | 原算法不可复用或检测规则重新定义会超出两周 | 需重新评估 |

# 10. 对外沟通建议

软件重新设计及核心功能整改预计周期约 2 周。第一周完成需求确认、架构设计、相机状态监控、异常报警和核心检测闭环；第二周完成批号数据安全、幅宽数据追溯、报表统计、界面优化及联调测试。预计 2026 年 6 月 12 日前形成可现场验证的软件版本，后续根据现场连续运行情况进行稳定性优化。